## Chiffrage et planning
En termes de personnel, il est recommandé, lorsqu'on utilise la méthode agile, d'avoir une équipe composée de 5 à 9 personnes. Nous aurons besoins de développeurs (backend & frontend), de datascientists et d'une personne consacrée à la gestion du projet.
Equipe :
Service / Profil | Junior | Expérimenté | Total
Développeurs backend | 2 | 1 | 3
Développeurs frontend | 1 | 1 | 2
Data-scientists | 1 | 1 | 2
Gestion de projet | 0 | 1 | 1
Total (ETP) | 4 | 4 | 8
Nb : 1 datascientist junior en interne et un expérimenté en sous-traitant.
Estimations charge en jours et coûts :
User stories (voir backlog) | Charge en jours | % junior | % expérimenté | % manager | Coût financier |  | Estimation coût journalier (€)/profil :
Connexion via une adresse mail | 2 | 90% | 8% | 2% | 612 |  | Junior | 280
Prendre et/ou Importer et stocker des photos | 8 | 40% | 58% | 2% | 3408 |  | Expérimenté | 520
Suggestions à partir des photos | 13 | 25% | 60% | 15% | 6175 |  | Manager | 620
Gestion des données personnelles – RGPD | 5 | 60% | 35% | 5% | 1905
Suppression automatique des données personnelles – RGPD | 3 | 65% | 30% | 5% | 1107
Réaliser un achat sur l'application | 5 | 35% | 60% | 5% | 2205
Laisser un avis sur la pertinence des propositions | 7 | 25% | 65% | 10% | 3290
Outil de sélection de styles-marque-tendance | 5 | 70% | 25% | 5% | 1785
Afficher vêtement proposé sur l'utilisateur | 15 | 20% | 75% | 5% | 7155
Changer couleur ou style du vêtement proposé | 7 | 70% | 25% | 5% | 2499
Référencement blog, sites, conseils influenceureuses | 5 | 80% | 15% | 5% | 1665
TOTAL – coût développement initial | 75 |  |  |  | 31806
En termes d'infrastructure nous utiliserons des services fournis par Microsoft Azure, nous avons besoin notamment de capacités de stockage et de calculs
Coût infrastructure Azure (estimation via simulateur Azure) :
Type de coût |  | Montant (€) | Informations
Coût initiaux |  | 4439
Entrainement modèle | Stockage | 1820 | 100To de stockage situés sur un serveur ouest européen
| Ordinateurs virtuels | 2619 | Sélection de machines optimisées pour le calcul : 16 processeurs virtuels et 32 GO de RAM -> 5 x 730 heures.
Coût annuel de maintenance (est 15% coût initial) |  | 5436.75
Coût annuel de l'infrastructure Azure en production |  | 29928
|  | 12576 | Azure Machine Learning
|  | 8688 | Stockage : Datalake
|  | 8664 | Azure SQL Database
| Coût total développement : | 36245
| Coût total production : | 35364.75
Estimation des gains
Gains annuels (hausse des ventes liées à l'application) | 70000 | +2%/an avec diffusion de l'application
Estimation de la rentabilité
1e année : 6 mois de dev + test et lancement de l'appli | 50%
Ensuite on compte sur diffusion de l'appli : croissance de 2% | 2%
hypothèse : inflation à 2% également (répercutée sur prix) | 2%
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10
Gains annuels liés à la hausse des ventes (estimation marketing) | 35000 | 71407 | 74291.8428 | 77293.2333 | 80415.8799 | 83664.6814 | 87044.7345 | 90561.3418 | 94220.02 | 98026.5088
Coûts de développement initiaux | 2% Année 1: -31806
Coûts d'infrastructure initiaux | 2% Année 1: -4439
Coûts annuels de maintenance | -2718.5 | -5491.1175 | -5600.9398 | -5712.9586 | -5827.2178 | -5943.7622 | -6062.6374 | -6183.8902 | -6307.568 | -6433.7193
Coûts d'infrastructure en production | -14964 | -30227.28 | -30831.8256 | -31448.4621 | -32077.4313 | -32718.98 | -33373.3596 | -34040.8268 | -34721.6433 | -35416.0762
Résultat | -18927.5 | 35688.6025 | 37859.0773 | 40131.8125 | 42511.2307 | 45001.9393 | 47608.7375 | 50336.6249 | 53190.8087 | 56176.7133
Gains cumulés | 35000 | 106407 | 180698.8428 | 257992.076 | 338407.9559 | 422072.6373 | 509117.3719 | 599678.7137 | 693898.7337 | 791925.2426
Coûts cumulés | 53927.5 | 89645.8975 | 126078.663 | 163240.0837 | 201144.7329 | 239807.475 | 279243.472 | 319468.189 | 360497.4003 | 402347.1958
| -18927.5 | 16761.1025 | 54620.1799 | 94751.9923 | 137263.223 | 182265.1623 | 229873.8998 | 280210.5247 | 333401.3335 | 389578.0468
Graphique évolution gains vs coûts :
Calendrier des sprints
Dev backend
Dev Frontend
Datascientist
| 2% Année 1: Sprint 1; 2% Année 3: Sprint 2; 2% Année 5: Sprint 3; 2% Année 7: Sprint 4; 2% Année 9: Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8
| 2% Année 1: Semaine 1 Semaine 2; 2% Année 3: Semaine 3 Semaine 4; 2% Année 5: Semaine 5 Semaine 6; 2% Année 7: Semaine 7 Semaine 8; 2% Année 9: Semaine 9 Semaine 10 | Semaine 11 Semaine 12 | Semaine 13 Semaine 14 | Semaine 15 Semaine 16 | Junior | Expérimenté | Manager | Total
Connexion via une adresse mail | [13 empty] | 1.8 | 0.16 | 0.04 | 2
Prendre et/ou Importer et stocker des photos | [13 empty] | 3.2 | 4.64 | 0.16 | 8
Suggestions à partir des photos | [13 empty] | 3.25 | 7.8 | 1.95 | 13
Gestion des données personnelles – RGPD | [13 empty] | 3 | 1.75 | 0.25 | 5
Suppression automatique des données personnelles – RGPD | [13 empty] | 1.95 | 0.9 | 0.15 | 3
Réaliser un achat sur l'application | [13 empty] | 1.75 | 3 | 0.25 | 5
Laisser un avis sur la pertinence des propositions | [13 empty] | 1.75 | 4.55 | 0.7 | 7
Outil de sélection de styles-marque-tendance | [13 empty] | 3.5 | 1.25 | 0.25 | 5
Afficher vêtement proposé sur l'utilisateur | [13 empty] | 3 | 11.25 | 0.75 | 15
Changer couleur ou style du vêtement proposé | [13 empty] | 4.9 | 1.75 | 0.35 | 7
Référencement blog, sites, conseils influenceureuses | [13 empty] | 4 | 0.75 | 0.25 | 5
Fonctionnalités terminées ou bien avancées | 2% Année 1: Compte utilisateur + espace/gestion photos; 2% Année 3: algorithme de suggestion; 2% Année 5: Traitements/suppression données RGPD; 2% Année 7: système d'achat / prise en compte de l'avis; 2% Année 9: Sélection style-marque-tendance Prise en compte dans l'algorithme | Travail sur l'affichage du vêtement suggéré sur photo utilisateur | Outil de changement couleur ou syle du vêtement suggéré | Outil permettant le suivi de site-blog-influenceurs de mode | 32.1 | 37.8 | 5.1 | 75
2 J
8 J
13 J
5 J
3 J
5 J
7 J
5 J
15 J
7
J
5
J

## Registre traitements
Recensement des éléments du projet en lien avec le traitement de données personnelles
La CNIL définit une donné personnelle comme " toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable."
Il s'agit ici de lister l'ensemble des données personnelles nécessaire à l'application :
Données personnelles | Source | Utilité | Statut
Adresse eMail | Utilisateur | Création d'un compte et accès aux services de l'application | Nécessaire
Photos usagers | Utilisateur | Element à partir duquel les recommandations seront effectuées | Nécessaire
Coordonnées postales | Utilisateur | Envoyer le ou les articles commandés | Nécessaire si achat
Coordonnées bancaires | Utilisateur | Acheter un ou plusieurs articles | Nécessaire si achat
Goûts vestimentaires | Utilisateur | Affiner le profil client | Utile mais pas nécessaire
Age | Utilisateur | Affiner le profil client | Utile mais pas nécessaire
Genre | Utilisateur | Affiner le profil client | Utile mais pas nécessaire
Nom - Prénom | Utilisateur | Personnalisation de l'interface de l'application | Pas nécessaire Doute : Potentiellement nécessaire à l'achat ?
REGISTRE DE TRAITEMENTS : |  | i
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement | Données sensibles ? | Définition données sensibles - CNIL :
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  | Oui/non | Les données sensibles forment une catégorie particulière des données personnelles. Ce sont des informations qui révèlent la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.
Création d'un compte utilisateur | XX-001 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Permettre à l'utilisateur d'accéder à son compte personnel, que lui seul peut administrer et lui donnant accès à l'ensemble des services fournis par l'application. | Non
Utilisation d'une photo utilisateur pour suggérer un vêtement | XX-002 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Pouvoir suggérer, à partir de la photo prise par l'utilisateur, un vêtement similaire ou en tout cas proche de ses goûts | Oui
Achat et livraison d'article(s) | XX-003 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Permettre à l'utilisateur d'acheter les articles en renseignant ses coordonnées et informations de paiements | Non
Sélection de préférences clients | XX-004 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Permettre à l'utilisateur d'affiner son profil par la sélection de choix de styles vestimentaires ou de certains sites et blogs de mode. Ces informations étant prises en compte par l'algorithme de recommandation. | Non | Finalité d'un traitement :
Outil de visualisation de l'article recommandé sur photo du client | XX-005 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Permettre au client de visualiser l'article recommandé directement sur sa silhouette à partir de sa photo. Cela ayant pour objectif de mieux faire son choix. | Oui | La finalité du traitement est l’objectif principal de l’utilisation de données personnelles. Les données sont collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne sont pas traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial. Ce principe de finalité limite la manière dont le responsable de traitement peut utiliser ou réutiliser ces données dans le futur.
Avis du client sur la recommandation | XX-006 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Recueillir l'avis du client sur l'article suggéré afin d'améliorer l'effacité de l'algorithme de recommandation. | Non

## Exemple traitement
Fiche de registre d'un traitement IA
Description du traitement
Nom du traitement | Utilisation d'une photo utilisateur pour suggérer un vêtement
N° / RÉF | XX-002
Date de création du traitement | 2024-06-26
Mise à jour du traitement | 2024-06-26
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Louise DUPORT | 1 quai Voltaire | 75007 | Paris | France | 01 xx xx xx xx | lduport@fashioninsta.com
Délégué à la protection des données | Martin JEROME | 1 quai Voltaire | 75007 | Paris | France | 01 xx xx xx xx | mjerome@fashioninsta.com
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Recommander un article vestimentaire correspondant aux goûts de l'utilisateur
Sous-finalité 1 | Inciter à l'achat
Sous-finalité 2 | Fidéliser les clients
Sous-finalité 3 | Améliorer l'image de marque par l'innovation technique
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Les photos transférées par l'utilisateur peuvent révéler l'origine raciale ou ethnique de ce dernier |  |  | 2 ans
Données révélant les opinions politiques | Les photos transférées par l'utilisateur peuvent révéler des opinions politiques |  |  | 2 ans
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | Les photos transférées par l'utilisateur peuvent révéler des convictions religieuses |  |  | 2 ans
Données révélant l'appartenance syndicale | Les photos transférées par l'utilisateur peuvent révéler une appartenance syndicale (sans doute rare mais pas impossible) |  |  | 2 ans
Données génétiques | Les photos transférées par l'utilisateur peuvent révéler des données génétiques |  |  | 2 ans
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | n/a |  |  | n/a
Données concernant la santé | Les photos transférées par l'utilisateur peuvent révéler des informations sur la santé |  |  | 2 ans
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | Les photos transférées par l'utilisateur peuvent révéler des informations sur l'orientation sexuelle |  |  | 2 ans
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | n/a |  |  | n/a
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Photos de l'utilisateur portant des vêtements servant de base aux recommandations. |  |  | 2 ans
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | n/a |  |  | n/a
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | n/a |  |  | n/a
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Prospects
Catégorie de personnes 1 | Clients
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Algorithme effectuant la recommandation à partir de la photo |  |  | La photo de l'utilisateur de l'application, une fois pré-traitée et adaptée au modèle, sert de base à la prédiction c.a.d à la recommandation d'un article correspondant aux goûts de ce dernier.
Destinataire 2 | Base de données |  |  | La photo de l'utilisateur de l'application est stockée dans une base de données et servira à l'entraînement du modèle utilisé
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Prétraitement des images |  |  | Réduction des risques d'identification des usagers et de données sensibles les concernant (floutages, renommages etc.)
Mesure de sécurité 2 | Gestion stricte des accès à la base de données |  |  | Utilisation des outils de sécurisation du système de stockage Azure
Mesure de sécurité 3 | Contrôle d'accès des utilisateurs
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 | n/a | n/a | n/a |  | n/a

## Risques
Un risque, c’est un événement futur possible, identifiable et que l'on peut quantifier.
L'occurence de cet évenement peut occasionner des coûts financiers, des dépassements de délais ou d'autres conséquences néfastes telle qu'une baisse de la qualité du bien ou service fournit.
Il s'agit ici de lister les risques, de les quantifier en termes d'impact et de probabilité d'occurrence et de leur associer des mesures de prévention et de correction.
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré) | Priorisation
Etant donné que … | Si … | Alors …
Les développeurs de l’application mobile travaillent en parallèle sur une autre application urgente | un problème advient durant le développement de cette autre application | Cela impacterait le développement de notre application, on pourrait prendre du retard et/ou perdre en qualité ou en nombre de services proposés. | 1 | 2 | 2 | Communication régulière avec les responsables du développement de l'autre application. Adaptation/modification des sprints si besoin. | Supprimer ou reporter certains services de l'application en fonction de la priorisation effectuée dans le backlog | 7
Le data scientist est junior et que les modèles sont développés par un sous-traitant | Défaillance du sous-traitant (erreur de jugement sur capacités ou erreur d'interprétation et communication par exemple) | Les performances de l'algorithme de suggestion s'en trouverait dégradées et donc l'application elle-même rencontrerait moins de succès et risquerait même de ternir l'image de l'entreprise. | 2 | 1 | 2 | Communication claire des attendus du projet avec le sous-traitant. Garanties contractuelles en cas de "défaut" ou non conformité avec les attendus. | Report du lancement de l'application Préparation d'un plan de communication pour le marketing Embauche d'un data scientist confirmé en interne. | 2
Les délais sont très courts car un concurrent planifie le même type d’application, il faut être les premiers à proposer ces services | Le concurrent sort le même type d'application avant nous | On devrait revoir à la baisse les gains estimés par la sortie de l'application Risque de perte de clients et de baisse de satisfaction sur notre marque. | 2 | 2 | 4 | Etablissement d'un planning de sprints prenant en compte ces éléments tout en restant réalisable, Possibilité de le modifier si des informations inquiétantes sur l'avancée du concurrent parviennent. Possibilité de sortir l'application sans y avoir inclus tous les services. | Etudier l'application concurrente et se démarquer par l'ajout d'une fonctionnalité innovante. Y réfléchir pendant le développement de l'application et lors des réunions sprints. Prévoir une campagne de marketing agressive pour retenir ou capter les clients. | 6
Les données de type image sont des données personnelles sensibles | Fuite de données sensibles | Amende Dégradation de l'image de marque Perte de clients | 3 | 2 | 6 | Limiter la prise de photos aux vêtements seuls Réduction des fonctionnalités (visualisation sur client) Chiffrer les images Sécuriser les accès au stockage et traitements Azure Cloud | Notification à la CNIL Notifiaction aux personnes concernées Audit interne de sécurité | 1
La gestion des données personnelles et leur sécurité est un enjeu majeur, pour rassurer les clients de poster leurs photos et leurs préférences | Non conformité au RGPD | Amende Dégradation de l'image de marque Perte de clients | 3 | 1 | 3 | Inclure le DPO comme partie prenante du projet dès son initialisation Faire un point sur la réglementation RGPD et la conformité des traitements effectués à chaque sprint Documenter et mettre à jour le registre des traitements à chaque sprint. | Notification à la CNIL Notifiaction aux personnes concernées Formations internes aux réglementations RGPD | 3
Mauvaise qualité du jeu de données d'images initiales servant à l'entraînement du modèle | Algorithme non performant Recommandations peu fiables Biais et discriminations potentielles | Dégradation de l'image de marque Perte de clients | 3 | 1 | 3 | Vigilance quant à la sélection des images constituant la base sur laquelle le modèle sera entraîné. Vérification constante des prédictions du modèles lors de la phase de test de l'application. Application d'une régularisation et différents prétraitements de données afin de limiter les biais au maximum. | Mise en maintenance de l'application le temps de réentrainer intégralement le modèle. Campagne marketing pour limiter la déception et la perte de clients. | 4
Phase d'entraînement du modèle trop limitée | Mauvaise appréciation de l'infrastructure cloud à mettre en place Limitation de l'entraînement du modèle. | Coûts supplémentaires engendrés par l'accroissement des capacités à mettre en place pour avoir un modèle suffisamment performant. | 2 | 2 | 4 | Concertation et validation par des experts de l'architecture cloud mise en place Suivre les coûts engendrés par cette infrastructure. | Révision des prix de l'application pour prendre en compte la hausse des coûts. Réflexion stratégique sur la politique commerciale à mettre en place suite à cette hausse de coûts. | 5
Matrice d'évaluation des risques :
| 3 |  |  |  |  | 1. Fuite de données sensibles 2. Défaillance du sous-traitant 3. Non conformité RGPD 4. Biais/Discriminations algorithme 5. Infrastructure Cloud sous-estimée 6. Sortie de l'application concurrente 7. Sursollicitation équipes devs
Probabilité | 2
1
0
|  | 0 | 1 | 2 | 3
Impact
1
2
3
4
5
6
7